## Tareas
Sección | Nombre | Encargado | Calificación | Comentarios
| Portada | Sebastián González | 5
1 | Historial de cambios | Todos | 5
2 | Resumen | Juan Orozco | 5
3 | Tabla de contenidos | Diego Barajas | 5
4 | Lista de figuras | Diego Barajas | 5
5 | Lista de tablas | Diego Barajas | 5
6 | Introducción | Sebastián González, Diego Barajas y Brandonn Cruz | 5
7 | Arquitectura
7.1 | Vista lógica del sistema | Brandonn Cruz | 5
7.2 | Vista física del sistema | Nicolás Miranda | 5
7.3 | Vista de procesos de sistema | Brandonn Cruz | 5
8 | Diseño detallado |  | 5
8.1 | Estructura del sistema | Juan Orozco | 5
8.2 | Comportamiento del sistema | Juan Orozco | 5
8.3 | Persistencia | Sebastián González y Diego Barajas | 5
8.4 | Interfaz de usuario | Nicolás Miranda | 5
Anexos
| Diagrama de secuencia | Juan Orozco | 5
| Diagrama de despliegue | Nicolás Miranda | 5
| Diagrama de clases | Sebastián González | 5
| Diagrama de paquetes | Sebastián González | 5
| Diagrama entidad-relación | Sebastián González | 5
| Manual de instalación | Diego Barajas | 5
| Manual de usuario | Diego Barajas | 5
| Plan de pruebas | Brandonn Cruz | 5
| Referencias | Todos | 5
| Prototipo |  | 5
| Modificar registro | Sebastián González | 5
| Modificar mostrar planes | Diego Barajas | 5
| Términos y condiciones | Nicolás Miranda | 5
| Modificar mostrar dietas | Juan Orozco | 5
| Tutorial | Sebastián González | 5
| Mi plan de ejercicios | Brandonn Cruz | 5
| Abandonar plan de ejercicio | Diego Barajas | 5
| Modificar gestionar ejercicio | Brandonn Cruz | 5
| Mostrar mi dieta | Brandonn Cruz y Nicolás Miranda | 5
| Seguir dieta | Juan Orozco | 5
| Abandonar mi dieta | Nicolás Miranda | 5
| Comenzar ejercicio del dia | Sebastián González y Nicolás Miranda | 5
| Cargar dietas y ejercicios | Nicolás Miranda | 5
| Reporte experto | Sebastián González | 5
| Reporte gerencial | Brandonn Cruz y Nicolás Miranda | 5
| Presentación | Todos | 5
| Correcciones SRS | Brandonn Cruz y Nicolás Miranda | 5

## Sprint1
Responsable | Tareas | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Resultado | Comentarios
Sebastián Gozález | Modificar registro | 2019-04-20 | 2019-04-20 | Terminado
Juan Orozco | Estructura del sistema | 2019-04-16 | 2019-04-16 | Terminado
Nicolás Miranda | Vista física | 2019-04-17 | 2019-04-17 | Terminado
Brandonn Cruz | Vista lógica | 2019-04-15 | 2019-04-15 | Terminado
Nombre | Calificación
Sebastián Gozález | 5
Juan Orozco | 5
Nicolás Miranda | 5
Brandonn Cruz | 5
Día |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
Tarea | Horas estimadas | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Horas trabajadas
Vista lógica del sistema | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Vista física del sistema | 3 |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 3
Vista de procesos de sistema | 6.4 |  |  |  |  | 3 | 3.4 |  | 6.4
Modificar registro | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.6
Horas restantes | 12 | 12 | 12 | 9.5 | 9.5 | 3.4 | 0 | 0
Horas estimadas restantes | 12 | 10.2857 | 8.5714 | 6.8571 | 5.1429 | 3.4286 | 1.7143 | 0

## Sprint2
Responsable | Tareas | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Resultado | Comentarios
Sebastián Gozález | Persistencia | 2019-04-25 | 2019-04-25 | Terminado
Juan Orozco | Comportamiento del sistema y mostrar dietas | 2019-04-22 | 2019-04-28 | Terminado
Nicolás Miranda | Interfaz de usuario. términos y condiciones | 2019-04-24 | 2019-04-26 | Terminado
Diego Barajas | Persistencia, modificar planes de ejercicio y manuales de instalación | 2019-04-25 | 2019-04-27 | Terminado
Nombre | Calificación
Sebastián Gozález | 5
Juan Orozco | 5
Nicolás Miranda | 5
Diego Barajas | 5
Día |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
Tarea | Horas estimadas | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Horas trabajadas
Comportamiento sistema | 7.8 |  | 2 |  |  | 3.8 | 2 |  | 7.8
Interfaz de usuario | 5 |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 5
Persistencia | 5.4 |  | 2 |  |  | 1.4 | 2 |  | 5.4
Modificar planes de ejercicio | 6.8 |  |  | 2 |  | 3 | 1.8 |  | 6.8
Términos y condiciones | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
Manuales de instalación | 2.5 | [5 empty] | 2.5 |  | 2.5
Mostrar dietas | 8.4 |  |  | 2 | 2 |  | 3.4 | 1 | 8.4
Horas restantes | 37.9 | 37.9 | 33.9 | 29.9 | 25.9 | 12.7 | 1 | 5.3291e-15
Horas estimadas restanes | 37.9 | 32.4857 | 27.0714 | 21.6571 | 16.2429 | 10.8286 | 5.4143 | 0

## Sprint3
Responsable | Tareas | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Resultado | Comentarios
Sebastián Gozález | Tutorial | 2019-05-01 | 2019-05-01 | Terminado
Diego Barajas | Abandonar plan de ejercicio | 2019-05-02 | 2019-05-02 | Terminado
Brandonn Cruz | Vista de procesos, mostrar mi plan de ejercicio y gestionar ejercicios | 2019-04-28 | 2019-05-04 | Terminado
Nombre | Calificación
Sebastián Gozález | 5
Diego Barajas | 5
Brandonn Cruz | 5
Día |  | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
Tarea | Horas estimadas | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Horas trabajadas
Vista de procesos | 5 |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 5
Tutorial | 3.3 |  | 2 | 1.3 |  |  |  |  | 3.3
Mostrar mi plan de ejercicio | 2.2 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 2.2
Abandonar plan de ejercicio | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 1.3
Gestionar ejercicios | 3 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 3
Horas restantes | 14.8 | 14.8 | 11.8 | 9.2 | 7.2 | 2 | 0 | 0
Horas restantes estimadas | 14.8 | 12.6857 | 10.5714 | 8.4571 | 6.3429 | 4.2286 | 2.1143 | 0

## Sprint4
Responsable | Tareas | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Resultado | Comentarios
Juan Orozco | Seguir dieta | 2019-05-06 | 2019-05-09 | Terminado
Nicolás Miranda | Mostrar mi dieta, abandonar mi dieta y comenzar ejercicio del dia | 2019-05-06 | 2019-05-13 | Terminado
Sebastián González | Comenzar ejercicio del dia | 2019-05-09 | 2019-05-13 | Terminado
Brandonn Cruz | Mostrar mi dieta | 2019-05-06 | 2019-05-09 | Terminado
Nombre | Calificación
Juan Orozco | 5
Nicolás Miranda | 5
Sebastián González | 5
Brandonn Cruz | 5
Día |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
Tarea | Horas estimadas | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Horas trabajadas
Mostrar mi dieta | 3.2 |  | 2 |  | 1.2 |  |  |  | 3.2
Seguir dieta | 4 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 4
Abandonar mi dieta | 2.2 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 2.2
Comenzar ejercicio del día | 10.4 |  | 2 | 3 |  | 2 | 3.4 |  | 10.4
Horas restantes | 19.8 | 19.8 | 13.8 | 10.8 | 9.6 | 3.4 | 0 | 0
Horas restantes estimadas | 19.8 | 16.9714 | 14.1429 | 11.3143 | 8.4857 | 5.6571 | 2.8286 | 0

## Sprint5
Responsable | Tareas | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Resultado | Comentarios
Juan Gozáles | Reportes experto | 2019-05-18 | 2019-05-21 | Terminado
Nicolás Miranda | Cargar dietas y ejercicios y reporte gerencial | 2019-05-14 | 2019-05-24 | Terminado
Diego Barajas | Manuales de usuario | 2019-05-21 | 2019-05-22 | Terminado
Brandonn Cruz | Plan de pruebas y reporte gerencial | 2019-05-23 | 2019-05-24 | Terminado
Nombre | Calificación
Juan Gozáles | 5
Nicolás Miranda | 5
Diego Barajas | 5
Brandonn Cruz | 5
Día |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes
Tarea | Horas estimadas | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Horas trabajadas
Cargar dietas y ejercicios | 3 | Día 4: 3 | 3
Reportes experto | 5.4 | Día 2: 2; Día 3: 3.4 | 5.4
Manuales de usuario | 5.8 | Día 5: 1; Día 6: 2.8; Día 7: 2 | 5.8
Plan de pruebas | 10.6 | Día 3: 1; Día 5: 2; Día 6: 2.6; Día 7: 1; Día 8: 3; Día 9: 1 | 10.6
Reporte gerencial | 5 | Día 11: 2; Día 12: 3 | 5
Horas restantes | 29.8 | 29.8 | 27.8 | 23.4 | 20.4 | 17.4 | 12 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0
Horas restantes estimadas | 29.8 | 27.3167 | 24.8333 | 22.35 | 19.8667 | 17.3833 | 14.9 | 12.4167 | 9.9333 | 7.45 | 4.9667 | 2.4833 | 0