## Tareas
Sección | Nombre | Encargado | Calificación | Comentarios
| Portada | Juan González | 5.0
1 | Historial de cambios | Nicolás Miranda | 5.0
2 | Resumen | Juan González | 5.0
3 | Tabla de contenidos | Nicolás Miranda | 5.0
4 | Lista de figuras | Diego Barajas | 5.0
5 | Lista de tablas | Diego Barajas | 5.0
6 | Introducción | Juan González | 5.0
7 | Vista general del proyecto | Juan González | 5.0
7.1 | Visión del producto | Juan González | 5.0
7.2 | Propósito, alcance y objetivos | Juan González | 5.0
7.3 | Supuestos y restricciones | Juan González | 5.0
7.4 | Evolución del plan | Juan González | 5.0
7.5 | Glosario | Juan González | 5.0
8 | Contexto del proyecto | Juan Orozco | 5.0
8.1.1 | Metodologías Ágiles | Juan Orozco | 5.0
8.1.2 | Selección Modelo ciclo de vida | Juan Orozco | 5.0
8.2 | Lenguajes y herramientas | Juan Orozco | 5.0
8.2.1 | Herramientas y lenguajes de desarrollo | Juan Orozco | 5.0
8.3 | Plan de aceptación del producto | Juan Orozco | 5.0
8.3.1 | Entregables | Juan Orozco | 5.0
8.3.2 | Criterios, técnicas y herramientas | Juan Orozco | 5.0
8.4 | Organización del proyecto y comunicación | Juan Orozco | 5.0
8.4.1 | Interfaces externas o Stakeholders | Juan Orozco | 5.0
8.4.2 | Organigrama y descripción de roles | Juan Orozco | 5.0
9 | Administración del proyecto | Nicolás Miranda | 5.0
9.1 | Métodos y herramientas de estimación | Nicolás Miranda | 5.0
9.1.1 | Planning Poker | Nicolás Miranda | 5.0
9.2 | Inicio del proyecto | Nicolás Miranda | 5.0
9.2.1 | Plan de capacitación | Nicolás Miranda | 5.0
9.2.2 | Infraestructura del proyecto | Nicolás Miranda | 5.0
9.2.3 | Tareas a realizar | Nicolás Miranda | 5.0
9.3 | Planes de trabajo del proyecto | Nicolás Miranda | 5.0
9.3.1 | Estructura de descomposición de tareas (WBS) | Nicolás Miranda | 5.0
9.3.2 | Calendarización del proyecto | Nicolás Miranda | 5.0
9.3.3 | Presupuesto del proyecto | Nicolás Miranda | 5.0
10 | Monitoreo y control del proyecto | Brandonn Cruz | 5.0
10.1 | Administración de requisitos | Brandonn Cruz | 5.0
10.2 | Monitoreo y control del progreso | Brandonn Cruz | 5.0
10.2.1 | Medidas del proyecto | Brandonn Cruz | 5.0
10.2.2 | Actividades a realizar | Brandonn Cruz | 5.0
10.2.3 | Acciones correctivas | Brandonn Cruz | 5.0
10.3 | Cierre del proyecto | Brandonn Cruz | 5.0
11 | Entrega del producto | Diego Barajas | 5.0
11.1 | Entrega del producto a futuro | Diego Barajas | 5.0
11.2 | Compatibilidad | Diego Barajas | 5.0
12 | Procesos de soporte | Juan Orozco - Brandonn Cruz | 5.0
12.1 | Ambiente de trabajo | Juan Orozco | 5.0
12.2 | Análisis y administración de riesgos | Juan Orozco | 5.0
12.3 | Administración de configuración y documentación | Brandonn Cruz | 5.0
12.4 | Control de calidad | Brandonn Cruz | 5.0
Anexos
| Reporte gerencial | Brandonn Cruz | 5.0
| Lista de requisitos | Juan González | 5.0
| Diagrama de gantt | Nicolás Miranda - Brandonn Cruz | 5.0
| Evidencia gestión de proyecto | Nicolás Miranda | 5.0
| Plan de contingencia | Juan González | 5.0
Otros
| Revisión de formato | Diego Barajas | 5.0
| Revisión de coherencia | Juan González | 5.0

## Sprint1
Responsable | Tareas | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Resultado | Comentarios
Juan Gozáles | Revisar plantilla SPMP, Portada, Resumen, Visión del producto, Propósito alcance y objetivos | 2019-02-05 | 2019-02-12 | Terminado | El resumen no se termina completamente debido a la incompletitud del documento.
Juan Orozco | Revisar plantilla SPMP, metodologías ágiles, Selección Modelo ciclo de vida, Lenguajes y herramientas | 2019-02-05 | 2019-02-12 | Terminado
Nicolás Miranda | Revisar plantilla SPMP, Métodos y herramientas de estimación | 2019-02-05 | 2019-02-12 | Terminado
Diego Barajas | Revisar plantilla SPMP, Entrega del producto a futuro | 2019-02-05 | 2019-02-12 | Terminado
Brandonn Cruz | Revisar plantilla SPMP, Administración de requisitos | 2019-02-05 | 2019-02-12 | Terminado
Nombre | Calificación
Juan Gozáles | 5.0
Juan Orozco | 5.0
Nicolás Miranda | 5.0
Diego Barajas | 5.0
Brandonn Cruz | 5.0
|  | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes
Tarea | Horas estimadas | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Horas trabajadas
Revisar plantilla SPMP | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4
Portada | 1 | 1 | [6 empty] | 2
Resumen | 1.4 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1.9
Visión del producto | 2.6 |  |  |  | 2.6 |  |  |  | 5.2
Propósito alcance y objetivos | 2.2 |  |  |  | 2.2 |  |  |  | 4.4
metodologías ágiles | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 6
Selección Modelo ciclo de vida | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4
Lenguajes y herramientas | 3.6 | [5 empty] | 3.6 |  | 7.2
Métodos y herramientas de estimación | 2.4 | [5 empty] | 2.4 |  | 4.8
Entrega del producto a futuro | 1.8 |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 3.6
Administración de requisitos | 3.8 | [5 empty] | 3.8 |  | 7.6
Horas restantes | 25.8 | 24.8 | 24.8 | 23 | 13.7 | 10.7 | 0.9 | 0.9
Horas estimadas restantes | 25.8 | 22.1143 | 18.4286 | 14.7429 | 11.0571 | 7.3714 | 3.6857 | -4.4409e-15

## Sprint2
Responsable | Tareas | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Resultado | Comentarios
Juan Gozáles | Supuestos y restricciones, Evolución del plan | 2019-02-12 | 2019-02-19 | Terminado
Juan Orozco | Plan de aceptación del producto, Organización del proyecto y comunicación | 2019-02-12 | 2019-02-19 | Terminado | La organización del proyecto se hizo antes del final del Sprint, pero no todos los miembros estuvieron de acuerdo con el resultado
Nicolás Miranda | Inicio del proyecto, Planes de trabajo del proyecto | 2019-02-12 | 2019-02-19 | Terminado
Diego Barajas | Compatibilidad | 2019-02-12 | 2019-02-19 | Terminado
Brandonn Cruz | Monitoreo y control del progreso, Cierre del proyecto | 2019-02-12 | 2019-02-19 | Terminado | En cierre del proyecto hubo demoras y se tuvo que terminar el mismo día por falta de material, que se encontró en la biblioteca de la universidad
Nombre | Calificación
Juan Gozáles | 5.0
Juan Orozco | 5.0
Nicolás Miranda | 5.0
Diego Barajas | 5.0
Brandonn Cruz | 5.0
|  | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes
Tarea | Horas estimadas | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Horas trabajadas
Supuestos y restricciones | 2 | 2 | [6 empty] | 4
Evolución del plan | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  |  |  | 4.8
Plan de aceptación del producto | 3.2 |  |  |  | 3.2 |  |  |  | 6.4
Organización del proyecto y comunicación | 2.2 |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 4.4
Inicio del proyecto | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 6
Planes de trabajo del proyecto | 6.6 |  |  |  | 6.6 |  |  |  | 13.2
Compatibilidad | 2 | 2 | [6 empty] | 4
Monitoreo y control del progreso | 2.8 |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 5.6
Cierre del proyecto | 3.8 | [6 empty] | 3.8 | 7.6
Horas restantes | 28 | 24 | 24 | 16.4 | 6.6 | 3.8 | 3.8 | 0
Horas estimadas restantes | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0

## Sprint3
Responsable | Tareas | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Resultado | Comentarios
Juan Gozáles | Revisión general del SPMP, Glosario, Revisión de coherencia, Plan de contingencia, Lista de requisitos | 2019-02-19 | 2019-02-26 | Terminado | Se encontraron varios errores de redacción y ortografía
Juan Orozco | Revisión general del SPMP, Ambiente de trabajo, Análisis y administración de riesgos | 2019-02-19 | 2019-02-26 | Terminado
Nicolás Miranda | Revisión general del SPMP, Diagrama de gantt, Evidencia gestión de proyecto | 2019-02-19 | 2019-02-26 | Terminado | El burndown chart de Trello no funcionó como se esperaba
Diego Barajas | Revisión general del SPMP, Revisión de formato | 2019-02-19 | 2019-02-26 | Terminado | Varios errores con respecto al formato que se solicitó
Brandonn Cruz | Revisión general del SPMP, Administración de configuración y documentación, Control de calidad, Reporte gerencial, Diagrama de gantt | 2019-02-19 | 2019-02-26 | Terminado | Identificación de algunos problemas que evitaron realizar un buen control de calidad
Nombre | Calificación
Juan Gozáles | 5.0
Juan Orozco | 5.0
Nicolás Miranda | 5.0
Diego Barajas | 5.0
Brandonn Cruz | 5.0
|  | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes
Tarea | Horas estimadas | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Horas trabajadas
Revisión general del SPMP | 8.8 | [6 empty] | 8.8 | 17.6
Glosario | 1.4 | [6 empty] | 1.4 | 2.8
Revisión de coherencia | 5.6 | [6 empty] | 5.6 | 11.2
Plan de contingencia | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 8
Lista de requisitos | 3.8 |  |  |  | 3.8 |  |  |  | 7.6
Ambiente de trabajo | 1.8 |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 3.6
Análisis y administración de riesgos | 6.2 |  |  |  | 6.2 |  |  |  | 12.4
Diagrama de gantt | 7.8 | [5 empty] | 7.8 |  | 15.6
Evidencia gestión de proyecto | 1.4 | [6 empty] | 1.4 | 2.8
Revisión de formato | 3.4 | [6 empty] | 3.4 | 6.8
Administración de configuración y documentación | 3.4 | [6 empty] | 3.4 | 6.8
Control de calidad | 3.6 | [6 empty] | 3.6 | 7.2
Reporte gerencial | 6.8 | [6 empty] | 6.8 | 13.6
Horas restantes | 58 | 58 | 58 | 52.2 | 42.2 | 42.2 | 34.4 | 0
Horas estimadas restantes | 58 | 49.7143 | 41.4286 | 33.1429 | 24.8571 | 16.5714 | 8.2857 | 0