## Tareas
Sección | Nombre | Encargado | Calificación | Comentarios
| Portada | Juan Gonzáles | 5
1 | Historial de cambios | Todos | 5
2 | Resumen | Juan Orozco | 5
3 | Tabla de contenidos | Diego Barajas | 5
4 | Lista de figuras | Diego Barajas | 5
5 | Lista de tablas | Diego Barajas | 5
6 | Introducción | Juan Gonzáles, Diego Barajas, Brandonn Cruz | 5
7 | Descripción global
7.1 | Modelo de dominio | Diego Barajas | 5
7.2 | Perspectiva del producto | Nicolás Miranda | 5
7.3 | Funciones del producto | Brandonn Cruz | 5
7.4 | Caracteristicas del usuario | Juan Gonzáles | 5
7.5 | Requisitos no funcionales | Juan Orozco | 5
7.6 | Suposiciones y dependencias | Diego Barajas | 5
8 | Requisitos específicos | Juan Gonzáles | 5
8.1 | Carácterísticas del producto software | Juan Gonzáles | 5
8.2 | Requisitos de desempeño | Nicolás Miranda, Juan Gonzáles | 5
8.3 | Atributos del sistema software | Nicolás Miranda | 5
8.4 | Requisitos de la base de datos | Nicolás Miranda | 5
9 | Proceso de ingeniería de requisitos | Juan Orozco | 5
9.1 | Planeación | Juan Orozco | 5
9.2 | Levantamiento | Juan Orozco | 5
9.3 | Administración de requisitos | Juan Gonzáles | 5
10 | Proceso de verificación y validación | Juan Orozco | 5
11 | Anexos
| Casos de uso | Brandonn Cruz | 5
| Modelo de dominio | Diego Barajas | 5
| Requisitos | Juan Gonzáles | 5
| Actas | Brandonn Cruz | 55
| Planes de entrenamiento | Nicolás Miranda | 5
| Referencias | Todos | 5
| Justificación según priorización, avance y funcionalidad | Juan Orozco | 5
| Prototipo con el CU más difícil implementado | Juan Gonzáles, Diego Barajas | 5
| Reporte gerencial | Brandonn Cruz, Nicolás Miranda | 5
| Presentación | Todos | 5
| Correcciones SPMP | Brandonn Cruz, Nicolás Miranda | 5

## Sprint1
Responsable | Tareas | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Resultado | Comentarios
Juan Gozáles | Revisar plantilla SRS, portada, características del usuario, desarrollo de la plantilla del prototipo | 2019-03-05 | 2019-03-12 | Terminado
Juan Orozco | Revisar plantilla SRS, Requisitos no funcionales | 2019-03-05 | 2019-03-12 | Terminado
Nicolás Miranda | Revisar plantilla SRS, perspectiva del producto | 2019-03-05 | 2019-03-12 | Terminado | La propuesta de Nicolás sobre los puntos fue rechazada, por tanto se elimina una parte de la sección
Diego Barajas | Revisar plantilla SRS, suposiciones y dependencias | 2019-03-05 | 2019-03-12 | Terminado
Brandonn Cruz | Revisar plantilla SRS, funciones del producto | 2019-03-05 | 2019-03-12 | Terminado | Falta realizar la plantilla de los CU, sin embargo, la tarea del Sprint 1 se da como terminada, dado que la sección se compone de múltiples partes
Nombre | Calificación
Juan Gozáles | 5
Juan Orozco | 5
Nicolás Miranda | 5
Diego Barajas | 5
Brandonn Cruz | 5
Día |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes
Tarea | Horas estimadas | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Horas trabajadas
Revisar la plantilla SRS | 2 | 2 | [6 empty] | 2
Portada | 1 | 1 | [6 empty] | 1
Carácterísticas del usuario | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 1.2
Desarrollo de la plantilla del prototipo | 16.2 | 2 |  | 4 | 5 | 5.2 |  |  | 16.2
Requisitos no funcionales | 2.6 |  |  |  | 2.6 |  |  |  | 2.6
Perspectiva del producto | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Suposiciones y dependencias | 1.8 |  |  | 1 | 0.8 |  |  |  | 1.8
Funciones del producto | 9 |  |  |  | 5 | 4 |  |  | 9
Horas restantes | 34.8 | 29.8 | 29.8 | 23.6 | 9.2 | 0 | 0 | 0
Horas estimadas restantes | 34.8 | 29.8286 | 24.8571 | 19.8857 | 14.9143 | 9.9429 | 4.9714 | 0

## Sprint2
Responsable | Tareas | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Resultado | Comentarios
Juan Gozáles | Implementación de los casos de uso registrar y autenticar, requisitios específicos, requisitos de desempeño, Características del producto software, introducción | 2019-03-12 | 2019-03-19 | Terminado
Juan Orozco | Proceso de ingeniería de requisitos, proceso de verificación y validación, resumen | 2019-03-12 | 2019-03-19 | Terminado
Nicolás Miranda | Requisitos de desempeño | 2019-03-12 | 2019-03-19 | Terminado
Diego Barajas | Modelo de dominio, tabla de contenidos, lista de figuras, lista de tablas, introducción | 2019-03-12 | 2019-03-19 | Terminado | Se generaron nuevas tablas que deben ser incluídas, sin embargo no es responsabilidad de Diego Barajas
Brandonn Cruz | Terminar casos de uso, introducción | 2019-03-12 | 2019-03-19 | Sin terminar | Falta el CU tutorial, que debe ser agregado
Nombre | Calificación
Juan Gozáles | 5
Juan Orozco | 5
Nicolás Miranda | 5
Diego Barajas | 5
Brandonn Cruz | 5
Día |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|  | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes
Tarea | Horas estimadas | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Horas trabajadas
Implementación de los casos de uso registrar y autenticar | 16.2 | 1.2 |  | 4 | 6 | 5 |  |  | 16.2
Requisitos específicos | 7.4 |  |  | 2 | 5.4 |  |  |  | 7.4
Requisitos de desempeño | 5 | [5 empty] | 5 |  | 5
Introducción | 1 | 1 | [6 empty] | 1
Proceso de ingeniería de requisitos | 2.2 |  |  |  | 2.2 |  |  |  | 2.2
Proceso de verificación y validación | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
Resumen | 1 | 1 | [6 empty] | 1
Características del producto software | 3.8 |  |  | 3.8 |  |  |  |  | 3.8
Modelo de dominio | 3 | 3 | [6 empty] | 3
Tabla de contenidos | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Lista de figuras | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Lista de tablas | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Terminar casos de uso | 4.4 |  |  |  | 3.4 |  |  |  | 3.4
Horas restantes | 50 | 43.8 | 43.8 | 31 | 14 | 9 | 4 | 1
Horas estimadas restanes | 50 | 42.8571 | 35.7143 | 28.5714 | 21.4286 | 14.2857 | 7.1429 | 0

## Sprint3
Responsable | Tareas | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Resultado | Comentarios
Juan Gozáles | Implementación del caso de uso "Gestionar dieta" | 2019-03-19 | 2019-03-26 | Terminado | Como estaba pensada la tarea casi es terminada, sin embargo hay cambios que se deben realizar, para los cuales se harán nuevas estimaciones
Juan Orozco | Modificación de la implementación del caso de uso "Registrar" | 2019-03-19 | 2019-03-26 | Terminado
Nicolás Miranda | Planes de entrenamiento | 2019-03-19 | 2019-03-26 | Terminado
Diego Barajas | Implementación del caso de uso "Mostrar dieta" | 2019-03-19 | 2019-03-26 | Terminado | Como estaba pensada la tarea casi es terminada, sin embargo hay cambios que se deben realizar, para los cuales se harán nuevas estimaciones
Brandonn Cruz | Implementación del menú principal de la aplicación, documentar CU "Tutorial" | 2019-03-19 | 2019-03-26 | Terminado | La implementación del menú principal fue realizada por Juan Gonzáles, debido a un acuerdo
Nombre | Calificación
Juan Gozáles | 5
Juan Orozco | 5
Nicolás Miranda | 5
Diego Barajas | 5
Brandonn Cruz | 5
Día |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes
Tarea | Horas estimadas | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Horas trabajadas
Implementación del caso de uso "Gestionar dieta" | 6.8 | 3 |  | 3.8 |  |  |  |  | 6.8
Modificación de la implementación del caso de uso "Registrar" | 2.8 |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 2.8
Planes de entrenamiento | 8 |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 8
Implementación del caso de uso "Mostrar dieta" | 5.6 | 2 | 2 |  |  |  | 1.6 |  | 5.6
Implementación del menú principal de la aplicación | 2.4 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 2.4
Documentar CU "Tutorial" | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
Horas restantes | 26.6 | 21.6 | 19.6 | 15.8 | 9 | 6.6 | 0 | 0
Horas restantes estimadas | 26.6 | 22.8 | 19 | 15.2 | 11.4 | 7.6 | 3.8 | 0

## Sprint4
Responsable | Tareas | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Resultado | Comentarios
Juan Gozáles | Continuación de la implementación del caso de uso "Gestionar dieta" | 2019-03-26 | 2019-04-02 | Terminado
Juan Orozco | Justificación según priorización, avance y funcionalidad | 2019-03-26 | 2019-04-02 | Terminado
Nicolás Miranda | Atributos del sistema software, requisitos de la base de datos, reporte gerencial, realizar correcciones del SPMP | 2019-03-26 | 2019-04-02 | Terminado
Diego Barajas | Continuación de la implementación del caso de uso "Mostrar dieta" | 2019-03-26 | 2019-04-02 | Terminado
Brandonn Cruz | Realizar correcciones del SPMP, modificar casos de uso, reporte gerencial | 2019-03-26 | 2019-04-02 | Terminado | Las tareas del Sprint fueron terminadas, sin embargo debe revisar qué sucedió con su parte de las funciones del producto
Nombre | Calificación
Juan Gozáles | 5
Juan Orozco | 5
Nicolás Miranda | 5
Diego Barajas | 5
Brandonn Cruz | 5
Día |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
|  | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes
Tarea | Horas estimadas | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Horas trabajadas
Continuación de la implementación del caso de uso "Gestionar dieta" | 9 | 3 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 9
Justificación según priorización | 3.4 |  |  |  | 3.4 |  |  |  | 3.4
Avance y funcionalidad | 3.4 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 3.4
Atributos del sistema software | 4.6 |  |  |  | 4 |  | 0.6 |  | 4.6
Requisitos de la base de datos | 3.4 | [5 empty] | 3.4 |  | 3.4
Reporte gerencial | 7.4 |  |  |  |  | 6 | 1.4 |  | 7.4
Realizar correcciones del SPMP | 6.2 | 4 |  |  |  | 2.2 |  |  | 6.2
Continuación de la implementación del caso de uso "Mostrar dieta" | 7.4 | 2 | 2 | 2 | 1.4 |  |  |  | 7.4
Modificar casos de uso | 2.6 |  | 2.6 | [5 empty] | 2.6
Horas restantes | 47.4 | 38.4 | 33.8 | 29.8 | 19 | 5.4 | 0 | 0
Horas restantes estimadas | 47.4 | 40.6286 | 33.8571 | 27.0857 | 20.3143 | 13.5429 | 6.7714 | 0